## Planilha1
A rede PERT/CPM
Atividade | Dependência | Nós | Duração
A |  |  | 1 | B e O | 21
B | O |  | 6 | D e E | 5
C |  |  | 3 | G , A, N | 22
D | E |  | 2 | H, G, M, N e O | 63
E |  |  | 1 | I, F | 6
F |  |  | 4 | J e N | 18
G | A e N |  | 10 | k,A, D, E, F, I | 19
H | G, M, N e O |  | 10 | L e K | 14
I | F |  | 2 | M e B | 23
J | N |  | 7 | N , A, G | 22
K | A, D, E, F, I |  | 9 | o, B, C | 24
L | K |  | 5
M | B |  | 17
N | A e G |  | 11
O | B e C |  | 15